## Hoja1
Núm. | Actividad | fecha de inicio | Fecha Termino | Días | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12
1 | planeación | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 0 | bar: s1
2 | Analisis de Información (Requerimientos) | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | bar: s1
3 | prototipo | 2018-09-29 | 2018-10-02 | 2
4 | Diseño frontEnd | 2018-10-03 | 2018-10-06 | 3
5 | Diseño BackEnd | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5
6 | Codificación FrontEnd | 2018-10-13 | 2018-11-02 | 15
7 | Codificación BackEnd | 2018-11-03 | 2018-11-16 | 10
8 | Pruebas Unitarias | 2018-11-17 | 2018-11-23 | 5
9 | Pruebas Integrales |  |  | 0
10 | Deploy |  |  | 0
11 | Documentación |  |  | 0
Formulas:
Días = NETWORKDAYS([fecha de inicio],[Fecha Termino])